## Actividades_Resultados
|  | ESPERADOS | OBTENIDOS
OBJETIVOS | ACTIVIDADES | RESULTADOS
Definir e implementar la técnica de procesamiento de imágenes adecuada para la digitalización de imágenes termográficas. | Investigar las técnicas de procesamientos aplicadas en la termografía. | Técnicas de procesamiento de imágenes que identifiquen formas u objetos en la termografias.
| Desarrollar pruebas de las técnicas de procesamiento de imágenes termográficas con Matlab. | Selección de la técnica de procesamiento de imágenes adecuada para el proyecto.
| Implementar el algoritmo base para la digitalización imágenes termográficas en Matlab. | Algoritmo base para la digitalización imágenes termográficas en Matlab.
Identificar los patrones y formas de las imágenes termográficas digitalizadas que se relacionen con fallos, daños, deterioro o condiciones de operación regular de los paneles fotovoltaicos. | Investigar la relación existente de fallos, daños, deterioro o condiciones de operación normal identificados en la termografía aplicada en paneles fotovoltaicos. | Formas u objetos recurrentes identificados en las imágenes termográficas relacionados con fallos, daños, deterioro o condiciones de operación regular en los paneles fotovoltaicos.
| Comparar las formas u objetos recurrentes relacionados con fallos, daños, deterioro o condiciones de operación regular con las imagenes obtenidas en la digitalización imágenes termográficas en Matlab. | Identifición de las formas u objetos obtenidos en digitalización imágenes termográficas en Matlab con los relacionados a fallos, daños, deterioro o condiciones de operación regular.
| Relacionar los patrones recurrentes obtenidos en la digitalización imágenes termográficas en Matlab con con fallos, daños, deterioro o condiciones de operación regular. | Definción las formas u objetos bases que va a contener el algoritmo.
Crear una base de datos sencilla con patrones destacados y frecuentes de fallos, daños o deterioro de las imágenes termográficas tomadas a paneles fotovoltaicos. | Investigar los sistemas de gestion de datos que se integren con Matlab y puedan almacenar información tipo imagen. | Definción del sistema de gestión de base de datos a utilizar.
| Crear una base de datos con las formas u objetos bases definidos. | Base de datos con las formas u objetos definidos.
| Implementar el algoritmo de asociación entre el sistema de gestión de datos y Matlab. | Algoritmo para asociar el sistema de gestión con Matlab.
| Desarrollar pruebas de asociación entre Matlab y el sistemas de gestion de datos usando los patrones recurrentes obtenidos en la digitalización imágenes termográficas en Matlab. | Obtener los datos consultados por Matlab a la base de datos.
Diseñar e implementar un algoritmo de procesamiento de imágenes para identificar y caracterizar patrones de fallos, daños, deterioro o condiciones de operación regula en las termografías tomadas a paneles fotovoltaicos. | Diseñar el modelo de algoritmo a construir en Matlab. | Modelo de algoritmo a construir en Matlab.
| Integrar el algoritmo base para la digitalización imágenes termográficas. | Algoritmo capaz de digitalizar imágenes termográficas en Matlab obteniendo formas u objetos.
| Integrar el algoritmo de asociación entre el sistema de gestión de datos y Matlab. | Algoritmo capaz de obtener datos consultados de la base de datos.
| Desarrollar algoritmo comparador entre la información consultada en la base de datos con una imagen termográfica digitalizada en Matlab de paneles fotovoltaicos. | Relación de las formas u objetos obtenidos en digitalización imágenes termográficas en Matlab con la información consultada en la base de datos.
| Implemertar los resultados obtenidos en la relación en un documento. | Documento que caracteriza patrones de fallos, daños, deterioro o condiciones de operación regula de una imagen termográfica de una panel fotovoltaico.

## Cronograma
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR SEMANAS
ACTIVIDAD | RESPONSABLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1. Desarrollo de técnica de procesamiento de imágenes | bar: 1 to 5
1.1. Investigar las técnicas de procesamientos aplicadas en la termografía. | Cristhian Torres.
1.2. Desarrollar pruebas de las técnicas de procesamiento de imágenes termográficas con Matlab. | Fabio Yepes.
1.3. Implementar el algoritmo base para la digitalización imágenes termográficas en Matlab. | Cristhian Torres.
2. Identificación de patrones con imágenes termográficas | bar: 1 to 3; 6 to 8
2.1. Investigar la relación existente de fallos, daños, deterioro o condiciones de operación regular identificados en la termografía aplicada en paneles fotovoltaicos. | Fabio Yepes.
2.2. Comparar las formas u objetos recurrentes relacionados con fallos, daños, deterioro o condiciones de operación regular con las imágenes obtenidas en la digitalización imágenes termográficas en Matlab. | Cristhian Torres.
2.3. Relacionar los patrones recurrentes obtenidos en la digitalización imágenes termográficas en Matlab con fallos, daños, deterioro o condiciones de operación regular. | Fabio Yepes.
3. Creación de base de datos | bar: 2 to 3; 9 to 12
3.1. Investigar los sistemas de gestión de datos que se integren con Matlab y puedan almacenar información tipo imagen. | Cristhian Torres.
3.2. Crear una base de datos con las formas u objetos bases definidos. | Fabio Yepes.
3.3. Implementar el algoritmo de asociación entre el sistema de gestión de datos y Matlab. | Cristhian Torres.
3.4. Desarrollar pruebas de asociación entre Matlab y el sistemas de gestión de datos usando los patrones recurrentes obtenidos en la digitalización imágenes termográficas en Matlab. | Fabio Yepes.
4. Diseño e implementación de algoritmo en Matlab | bar: 13 to 20
4.1. Diseñar el modelo de algoritmo a construir en Matlab. | Cristhian Torres.
4.2. Integrar el algoritmo base para la digitalización imágenes termográficas. | Fabio Yepes.
4.3. Integrar el algoritmo de asociación entre el sistema de gestión de datos y Matlab. | Cristhian Torres.
4.4. Desarrollar algoritmo comparador entre la información consultada en la base de datos con una imagen termográfica digitalizada en Matlab de paneles fotovoltaicos. | Fabio Yepes.
4.5. Implementar los resultados obtenidos en la relación en un documento. | Cristhian Torres.
5. Elaboración del documento, presentación y sustentación. | bar: 1 to 5; 9 to 10; 13 to 14; 17 to 18; 21 to 24
5.1. Elaboración de la documentación y monografía | Fabio Yepes.
5.2. Elaboración de la presentación para la sustentación. | Cristhian Torres.
5.3. Sustentación. | Cristhian Torres. Fabio Yepes.