## Hoja1
Marca temporal | Fecha | Estudiantes. | Asesor. | Lugar. | Avances durante la asesoría. | Pendientes. | Observaciones y sugerencias.
2021-04-06 14:41 | 2021-04-06 | Cristhian Torres., Fabio Yepes. | Andrés Mauricio González Moreno | Virtual - Zoom. | 1. El titulo está bien. 2. El objetivo general está bien. 3. El último objetivo específico está bien. | 1. Marco teórico, contextual, conceptual, legal y antecedentes. 2. Bibliografías. 3. Buscar a director de tesis. 4. Definir cómo se va a trabajar con APROI. 5. Conseguir la IEC 61741 6. Construir el entregable para el taller 3. | 1. Se debe revisar el primer objetivo específico, se deben definir los indicadores que se van a utilizar para desarrollar el análisis termográfica. 2. Se deben limitar cuantos patrones se van a mapear en la base de datos. Segundo objetivo específico. 3. Se debe redactar 1 o 2 objetivos que definan: o Como se debe transformar una imagen termografica para trabajar por patrones de figuras. o Como relacionar los patrones de figuras con anomalías en los panales solares para alimentar la base de datos. 4. Poner en el marco legal a RETIE. 5. Antecedentes que integre las 3 categorías: sistemas fv, inspecciones termográficas y procesamiento de imágenes. 6. El marco contextual se debe ubicar en Colombia y sistemas fv.
2021-04-06 19:45 | 2021-04-06 | Cristhian Torres., Fabio Yepes. | x | x | x | x | x
2021-04-06 20:31 | 2021-04-05 | Cristhian Torres. | e | e | e | e | e
2021-04-07 19:54 | 2021-04-07 | Cristhian Torres., Fabio Yepes. | r | r | r | r | r

## Hoja2
ACTAS DE ASESORÍAS PARA TESIS:
DESARROLLO DEL PROCESO DE ANÁLISIS TERMOGRÁFICO A PANELES FOTOVOLTAICOS MEDIANTE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES.
Fecha: |  | Asesor.
2021-04-06 |  | Andrés Mauricio González Moreno
Estudiantes. |  | Lugar.
Cristhian Torres., Fabio Yepes. |  | Virtual - Zoom.
Avances durante la asesoría.
1. El titulo está bien. 2. El objetivo general está bien. 3. El último objetivo específico está bien. 4. El objetivo especifico 2 está bien.
Observaciones y sugerencias.
1. Se debe revisar el primer objetivo específico, se deben definir los indicadores que se van a utilizar para desarrollar el análisis termográfica. 2. Se deben limitar cuantos patrones se van a mapear en la base de datos. Segundo objetivo específico. 3. Se debe redactar 1 o 2 objetivos que definan: o Como se debe transformar una imagen termografica para trabajar por patrones de figuras. o Como relacionar los patrones de figuras con anomalías en los panales solares para alimentar la base de datos. 4. Poner en el marco legal a RETIE. 5. Antecedentes que integre las 3 categorías: sistemas fv, inspecciones termográficas y procesamiento de imágenes. 6. El marco contextual se debe ubicar en Colombia y sistemas fv.
Pendientes.
1. Marco teórico, contextual, conceptual, legal y antecedentes. 2. Bibliografías. 3. Buscar a director de tesis. 4. Definir cómo se va a trabajar con APROI. 5. Conseguir la IEC 61741 6. Construir el entregable para el taller 3.