## Cronograma_1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR SEMANAS
ACTIVIDAD | RESPONSABLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1. Desarrollo de técnica de procesamiento de imágenes | bar: 1 to 5
1.1. Investigar las técnicas de procesamientos aplicadas en la termografía. | Cristhian Torres.
1.2. Desarrollar pruebas de las técnicas de procesamiento de imágenes termográficas con Matlab. | Fabio Yepes.
1.3. Implementar el algoritmo base para la digitalización imágenes termográficas en Matlab. | Cristhian Torres.
2. Identificación de patrones con imágenes termográficas | bar: 1 to 3; 6 to 8
2.1. Investigar la relación existente de fallos, daños, deterioro o condiciones de operación regular identificados en la termografía aplicada en paneles fotovoltaicos. | Fabio Yepes.
2.2. Comparar las formas u objetos recurrentes relacionados con fallos, daños, deterioro o condiciones de operación regular con las imágenes obtenidas en la digitalización imágenes termográficas en Matlab. | Cristhian Torres.
2.3. Relacionar los patrones recurrentes obtenidos en la digitalización imágenes termográficas en Matlab con fallos, daños, deterioro o condiciones de operación regular. | Fabio Yepes.
3. Creación de base de datos | bar: 2 to 3; 9 to 12
3.1. Investigar los sistemas de gestión de datos que se integren con Matlab y puedan almacenar información tipo imagen. | Cristhian Torres.
3.2. Crear una base de datos con las formas u objetos bases definidos. | Fabio Yepes.
3.3. Implementar el algoritmo de asociación entre el sistema de gestión de datos y Matlab. | Cristhian Torres.
3.4. Desarrollar pruebas de asociación entre Matlab y el sistemas de gestión de datos usando los patrones recurrentes obtenidos en la digitalización imágenes termográficas en Matlab. | Fabio Yepes.
4. Diseño e implementación de algoritmo en Matlab | bar: 13 to 20
4.1. Diseñar el modelo de algoritmo a construir en Matlab. | Cristhian Torres.
4.2. Integrar el algoritmo base para la digitalización imágenes termográficas. | Fabio Yepes.
4.3. Integrar el algoritmo de asociación entre el sistema de gestión de datos y Matlab. | Cristhian Torres.
4.4. Desarrollar algoritmo comparador entre la información consultada en la base de datos con una imagen termográfica digitalizada en Matlab de paneles fotovoltaicos. | Fabio Yepes.
4.5. Implementar los resultados obtenidos en la relación en un documento. | Cristhian Torres.
5. Elaboración del documento, presentación y sustentación | bar: 1 to 5; 9 to 10; 13 to 14; 17 to 18; 21 to 24
5.1. Elaboración de la documentación y monografía | Fabio Yepes.
5.2. Elaboración de la presentación para la sustentación. | Cristhian Torres.
5.3. Sustentación. | Cristhian Torres. Fabio Yepes.

## Actividades_Resultados_1
|  | ESPERADOS | OBTENIDOS
OBJETIVOS | ACTIVIDADES | RESULTADOS
Definir e implementar la técnica de procesamiento de imágenes adecuada para la digitalización de imágenes termográficas. | Investigar las técnicas de procesamientos aplicadas en la termografía. | Técnicas de procesamiento de imágenes que identifiquen formas u objetos en la termografias.
| Desarrollar pruebas de las técnicas de procesamiento de imágenes termográficas con Matlab. | Selección de la técnica de procesamiento de imágenes adecuada para el proyecto.
| Implementar el algoritmo base para la digitalización imágenes termográficas en Matlab. | Algoritmo base para la digitalización imágenes termográficas en Matlab.
Identificar los patrones y formas de las imágenes termográficas digitalizadas que se relacionen con fallos, daños, deterioro o condiciones de operación regular de los paneles fotovoltaicos. | Investigar la relación existente de fallos, daños, deterioro o condiciones de operación normal identificados en la termografía aplicada en paneles fotovoltaicos. | Formas u objetos recurrentes identificados en las imágenes termográficas relacionados con fallos, daños, deterioro o condiciones de operación regular en los paneles fotovoltaicos.
| Comparar las formas u objetos recurrentes relacionados con fallos, daños, deterioro o condiciones de operación regular con las imagenes obtenidas en la digitalización imágenes termográficas en Matlab. | Identifición de las formas u objetos obtenidos en digitalización imágenes termográficas en Matlab con los relacionados a fallos, daños, deterioro o condiciones de operación regular.
| Relacionar los patrones recurrentes obtenidos en la digitalización imágenes termográficas en Matlab con con fallos, daños, deterioro o condiciones de operación regular. | Definción las formas u objetos bases que va a contener el algoritmo.
Crear una base de datos sencilla con patrones destacados y frecuentes de fallos, daños o deterioro de las imágenes termográficas tomadas a paneles fotovoltaicos. | Investigar los sistemas de gestion de datos que se integren con Matlab y puedan almacenar información tipo imagen. | Definción del sistema de gestión de base de datos a utilizar.
| Crear una base de datos con las formas u objetos bases definidos. | Base de datos con las formas u objetos definidos.
| Implementar el algoritmo de asociación entre el sistema de gestión de datos y Matlab. | Algoritmo para asociar el sistema de gestión con Matlab.
| Desarrollar pruebas de asociación entre Matlab y el sistemas de gestion de datos usando los patrones recurrentes obtenidos en la digitalización imágenes termográficas en Matlab. | Obtener los datos consultados por Matlab a la base de datos.
Diseñar e implementar un algoritmo de procesamiento de imágenes para identificar y caracterizar patrones de fallos, daños, deterioro o condiciones de operación regula en las termografías tomadas a paneles fotovoltaicos. | Diseñar el modelo de algoritmo a construir en Matlab. | Modelo de algoritmo a construir en Matlab.
| Integrar el algoritmo base para la digitalización imágenes termográficas. | Algoritmo capaz de digitalizar imágenes termográficas en Matlab obteniendo formas u objetos.
| Integrar el algoritmo de asociación entre el sistema de gestión de datos y Matlab. | Algoritmo capaz de obtener datos consultados de la base de datos.
| Desarrollar algoritmo comparador entre la información consultada en la base de datos con una imagen termográfica digitalizada en Matlab de paneles fotovoltaicos. | Relación de las formas u objetos obtenidos en digitalización imágenes termográficas en Matlab con la información consultada en la base de datos.
| Implemertar los resultados obtenidos en la relación en un documento. | Documento que caracteriza patrones de fallos, daños, deterioro o condiciones de operación regula de una imagen termográfica de una panel fotovoltaico.

## Ppto_Actual_1
PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO
RUBROS | DETALLES | INSTITUCIÓN (UNIAJC) | PROPIOS | FUENTES EXTERNAS | TOTAL
1. Director del Proyecto | 35.000/h x 1h semanal x 32 semanas | 1400000 | 0 | 0 | 1400000
2. Investigadores (Estudiantes) | 10.000/h x 8h semanal x 32 semanas | 0 | 2560000 | 0 | 2560000
3. Matrículas Semestre | 3.810.016 (Vlr Sem) x 2 semestres x 2 integrantes | 0 | 13600000 | 0 | 13600000
4. Consultaria especializada y Servicios Tecnicos externos | 50.000/hora x 10horas x 2 asesores | 0 | 0 | 0 | 0
5. Materiales e Insumos | Disco duro externo / repontecialización pc | 0 | 700000 | 0 | 700000
6. Trabajo de Campo (Visita empresas) |  | 0 | 500000 | 0 | 500000
9. Normas técnicas |  | 0 | 400000 | 0 | 400000
Sistema de gestion de datos (Licencia) |  | 0 | 700000 | 0 | 700000
10. Difusión y Socialiación de resultados |  | 1000000 | 800000 | 0 | 1800000
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO |  | 2400000 | 19260000 | 0 | 21660000

## Actividades_Resultados_2
TABLA DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS |  |  | OBTENIDOS
OBJETIVOS | ACTIVIDADES | RESULTADOS
Identificar las técnicas de procesamiento de imágenes más comunes para el análisis de información térmica de paneles fotovoltaicos. | Investigación de las técnicas de procesamientos aplicadas en la termografía. | Técnicas de procesamiento de imágenes más comunes para identificar formas u objetos en imágenes termográficas de paneles fotovoltaicos.
| Desarrollo de pruebas de las técnicas de procesamiento de imágenes termográficas más comunes con Matlab. | Listado de resultados de las técnicas más comunes.
| Identificación de la técnica de procesamiento de imágenes. | Selección de la técnica de procesamiento de imágenes adecuada para el proyecto.
| Implementación el algoritmo base para el procesamiento de imágenes termográficas en Matlab. | Algoritmo de procesamiento de imágenes termográficas en Matlab.
Identificar los tipos de daños o condiciones más frecuentes observados en imágenes termográficas de paneles fotovoltaicos. | Investigación de los tipos de daños o condiciones observados en los paneles solares mediante imágenes termográficas. | Tipos de daños o condiciones observados en los paneles solares mediante imágenes termográficas.
| Desarrollo de un listado de los tipos daño y condiciones más frecuentes observados en las imágenes termográfica de paneles fotovoltaicos. | Listado de tipos de daños o condiciones más frecuentes.
| Comparación de los resultados obtenidos con el algoritmo de Matlab con el Listado de tipos de daños y condiciones más frecuentes. | Relación de las formas u objetos obtenidos en el procesamiento de imágenes termográficas en Matlab con el listado de tipos de daños o condiciones más frecuentes.
Construir un conjunto de imágenes con los tipos de daños o condiciones más frecuentes observados en imágenes termográficas de paneles fotovoltaicos. | Investigación sobre almacenamiento de información en Matlab para la respectiva construcción de conjunto de imágenes. | Definición almacenamiento de datos en Matlab.
| Construcción de un conjunto de imágenes con el listado de tipos de daños o condiciones más frecuentes. | Lista de imágenes con los tipos de daños o condiciones más frecuentes.
| Implementación de un algoritmo de asociación entre el conjunto de imágenes y Matlab. | Algoritmo de asociación de imágenes tipificadas con Matlab.
| Desarrollar pruebas de asociación entre Matlab y el listado de imágenes de los tipos de daños o condiciones más frecuentes. | Obtener los datos consultados por Matlab a la base de datos.
Implementar un algoritmo basado en técnicas de procesamiento de imágenes que determine la condición de un panel fotovoltaico a partir del análisis de imágenes termográficas. | Diseño del modelo de algoritmo a construir en Matlab. | Modelo de algoritmo a construir en Matlab.
| Implementación de un algoritmo en Matlab de acuerdo al modelo establecido previamente. | Estructura básica implementada en Matlab del algoritmo.
| Integración del algoritmo base para el procesamiento de imágenes termográficas en Matlab. | Algoritmo de procesamiento de imágenes termográficas en Matlab.
| Integración del algoritmo de asociación de imágenes tipificadas con Matlab. | Algoritmo capaz de obtener datos consultados de la base de datos.
| Desarrollo de pruebas del algoritmo que determina la condición de un panel fotovoltaico a partir del análisis de imágenes termográficas. | Determinación de condición de un panel fotovoltaico a partir de imagen termografica previamente verificada.
Implementar escenarios de ensayo para verificar los resultados obtenidos. | Investigación sobre escenarios más comunes para la captura de imágenes termografica a paneles fotovoltaicos. | Características de los escenarios más comunes donde se capturan imágenes termográficas a paneles fotovoltaicos.
| Establecer las condiciones de capturas de imágenes termográficas para la realización de pruebas con el algoritmos desarrollado. | Listado de condiciones de captura de imágenes para la ejecución del algoritmo.
| Diseño de un modelo de ensayo para el algoritmo desarrollado. | Modelo de ensayo para el algoritmo desarrollado a partir de las condiciones de captura.
| Ejecución del algoritmo desarrollado mediante el modelo de ensayo. | Resultados de algoritmos; detección de condición de un panel fotovoltaico a parir de una imagen termográfica.
| Verificación de los resultados obtenidos. | Conclusión de la prueba realizada.

## Cronograma_2
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR SEMANAS
ACTIVIDAD | RESP. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
1. Identificación de técnicas de procesamiento de imágenes. | bar: 1 to 5
1.1. Investigación de las técnicas de procesamientos aplicadas en la termografía. | Cristhian Torres.
1.2. Desarrollo de pruebas de las técnicas de procesamiento de imágenes termográficas más comunes con Matlab. | Cristhian Torres.
1.3.Identificación de la técnica de procesamiento de imágenes. | Cristhian Torres.
1.4. Implementación el algoritmo base para el procesamiento de imágenes termográficas en Matlab. | Cristhian Torres.
1.5. Documentación de hallazgos encontrados. | Fabio Yepes.
2. Identificación tipos de condiciones. | bar: 1 to 7
2.1. Investigación de los tipos de daños o condiciones observados en los paneles solares mediante imágenes termográficas. | Fabio Yepes.
2.2. Desarrollo de un listado de los tipos daño y condiciones más frecuentes observados en las imágenes termográfica de paneles fotovoltaicos. | Fabio Yepes.
2.3. Comparación de los resultados obtenidos con el algoritmo de Matlab con el Listado de tipos de daños y condiciones más frecuentes. | Fabio Yepes.
2.4.Documentación de hallazgos encontrados. | Fabio Yepes.
3. Construcción de conjunto de imágenes. | bar: 9 to 18
3.1. Investigación sobre almacenamiento de información en Matlab para la respectiva construcción de conjunto de imágenes. | Fabio Yepes.
3.2. Construcción de un conjunto de imágenes con el listado de tipos de daños o condiciones más frecuentes. | Cristhian Torres.
3.3. Implementación de un algoritmo de asociación entre el conjunto de imágenes y Matlab. | Cristhian Torres.
3.4. Desarrollar pruebas de asociación entre Matlab y el listado de imágenes de los tipos de daños o condiciones más frecuentes. | Cristhian Torres.
3.5. Documentación de hallazgos encontrados. | Fabio Yepes.
4. Implementación de algoritmo en Matlab. | bar: 19 to 26
4.1. Diseño del modelo de algoritmo a construir en Matlab. | Cristhian Torres.
4.2. Implementación de un algoritmo en Matlab de acuerdo al modelo establecido previamente. | Cristhian Torres.
4.3. Integración del algoritmo base para el procesamiento de imágenes termográficas en Matlab. | Cristhian Torres.
4.4. Integración del algoritmo de asociación de imágenes tipificadas con Matlab. | Cristhian Torres.
4.5. Desarrollo de pruebas del algoritmo que determina la condición de un panel fotovoltaico a partir del análisis de imágenes termográficas. | Fabio Yepes.
4.6. Documentación de hallazgos encontrados. | Fabio Yepes.
5. Ensayos y resultados. | bar: 27 to 35
5.1. Investigación sobre escenarios más comunes para la captura de imágenes termografica a paneles fotovoltaicos. | Fabio Yepes.
5.2. Establecer las condiciones de capturas de imágenes termográficas para la realización de pruebas con el algoritmos desarrollado. | Cristhian Torres.
5.3. Diseño de un modelo de ensayo para el algoritmo desarrollado. | Cristhian Torres.
5.4. Ejecución del algoritmo desarrollado mediante el modelo de ensayo. | Cristhian Torres.
5.5. Verificación de los resultados obtenidos. | Fabio Yepes.
5.6. Documentación de hallazgos encontrados. | Fabio Yepes.
6. Elaboración del documento, presentación. | bar: 36 to 40
6.1. Elaboración de la documentación y monografía | Fabio Yepes.
6.2. Elaboración de la presentación para la sustentación. | Cristhian Torres.
6.3. Sustentación. | Cristhian Torres. Fabio Yepes.

## Ppto_Actual_2
PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO
RUBROS | DETALLES | INSTITUCIÓN (UNIAJC) | PROPIOS | FUENTES EXTERNAS | TOTAL
1. Director del Proyecto | 35.000/h x 1h semanal x 40 semanas | 1400000 | 0 | 0 | 1400000
2. Investigadores (Estudiantes) | 10.000/h x 8h semanal x 40 semanas | 0 | 3200000 | 0 | 3200000
3. Matrículas Semestre | 3.810.016 (Vlr Sem) x 2 semestres x 2 integrantes | 0 | 13600000 | 0 | 13600000
4. Consultaria especializada y Servicios Tecnicos externos | 50.000/hora x 10horas x 2 asesores | 0 | 1000000 | 0 | 1000000
5. Materiales e Insumos | Disco duro externo / repontecialización pc | 0 | 700000 | 0 | 700000
6. Trabajo de Campo (Visita empresas) |  | 0 | 500000 | 0 | 500000
9. Normas técnicas |  | 0 | 400000 | 0 | 400000
Sistema de gestion de datos (Licencia) |  | 0 | 700000 | 0 | 700000
10. Difusión y Socialiación de resultados |  | 1000000 | 800000 | 0 | 1800000
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO |  | 2400000 | 20900000 | 0 | 23300000

## Ppto_Anterior (hidden)
PRESUPUESTO PROYECTO: DESARROLLO DEL PROCESO DE ANÁLISIS TERMOGRÁFICO A PANELES FOTOVOLTAICOS MEDIANTE TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE IMAGENES.
2019-10-15
PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO
RUBROS | Fuentes de Financiamiento |  |  |  | Total
| INSTITUCIÓN (UNIAJC) | VALOR/UNIDAD | PROPIOS | Fuentes Externas
1. Director del Proyecto | 1400000 | 35.000/h x 1h semanal x 32 semanas | 0 | 0 | 1400000
2. Investigadores (Estudiantes) | 0 | 10.000/h x 8h semanal x 32 semanas | 2560000 | 0 | 2560000
3. Matrículas Semestre | 0 | 3.810.016/semestre individual x 2 semestres x 2 integrantes | 13600000 | 0 | 13600000
4. Consultaria especializada y Servicios Tecnicos externos | 0 | 50.000/hora x 10horas x 2 asesores | 0 | 0 | 0
5. Materiales e Insumos | 0 | Disco duro externo / repontecialización pc | 700000 | 0 | 700000
6. Trabajo de Campo (Visita empresas) | 0 |  | 500000 | 0 | 500000
9. Normas técnicas | 0 |  | 400000 | 0 | 400000
Sistema de gestion de datos (Licencia) | 0 |  |  | 0
10. Difusión y Socialiación de resultados | 1000000 |  | 800000 | 0 | 1800000
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO | 2400000 |  | 18560000 | 0 | 20960000